## 研发工时标准
分类 | 子分类 | 任务说明 | 平均工时 （小时）
管理系统 | 标准的数据增，删，改，查 | 1、实体的设计 2、业务逻辑层的实现 3、Action的实现 4、JSP实现 要求： 1、查询条件需要按需求实现 2、添加/编辑数据时，需要对数据做验证，包括必填项验证，数据格式验证，唯一性验证等 3、删除时需要按需求做逻辑验证 4、逻辑层的测试用例 5、Action层的测试用例 | 16
| 带树结构的数据增，删，改，查 | 1、实体的设计 2、数据操作层的实现 3、Action的实现 4、JSP实现 要求： 1、查询条件需要按需求实现 2、添加/编辑数据时，需要对数据做验证，包括必填项验证，数据格式验证，唯一性验证等 3、删除时需要按需求做逻辑验证 4、逻辑层的测试用例 5、Action层的测试用例 | 18
| Execel导出功能 | 导出表数据到Excel中 | 4
| Execel导入功能 | 导入Excel数据到系统中，实现导入界面和虑重 | 12
| XML导出功能 | 导出表数据到XML中 | 4
| XML导入功能 | 导入XML数据到系统中，实现导入界面和虑重 | 12
| C2内容采集定制化开发 | Program，同步，删除，包括Movie,Picture,以及编排关系，剧集关系，包关系 | 待定
|  | Sereis，同步，删除，包Picture，以及编排关系，包关系 | 待定
|  | 直播频道采集，直播频道及节目单的同步和删除 | 待定
|  | 栏目采集 | 待定
|  | 内容包采集 | 待定
| CMS定制化开发 | 新增内容模型 1、CMS和EPG实体设计 2、新内容的增，删，改，查 3、编排 4、审核发布到EPG | 32
|  | 已有内容模型更新 1、新增字段，编辑页面的修改 2、发布 | 4
| 内容分发定制化开发 C2接口 （XML模板修改+调试） | Program发布，包括Movie,Picture,以及编排关系，剧集关系，包关系 | 8
|  | Sereis发布，包Picture，以及编排关系，包关系 | 8
|  | 直播频道发布，直播频道及节目单的发布 | 8
|  | 栏目发布 | 4
|  | 内容包发布 | 4
前台系统- 模板开发 | 首页模板 | 无效果，默认焦点，不包含切图 | 4
| 列表模板 | 无效果，默认焦点，单个翻页，不包含切图 | 4
| 单集详情模板 | 无效果，默认焦点，不包含切图 | 4
| 多剧集详情模板，包括专栏和连续剧 | 无效果，默认焦点，翻页，不包含切图 | 8
| 模板包页面流程调试 | 返回，焦点正确 | 8
| 页面加自定义焦点框效果 |  | 2
| 页面加文字滚动效果 |  | 2
| 页面加Ajax调用 |  | 4
| 页面加弹窗效果 |  | 4
| 视频窗 |  | 16
前台系统- 业务开发 | 抽奖活动页面开发 | 不包含接口开发，只是抽奖页面逻辑的开发 | 40
| 基于EPG框架的内容投票模板 |  | 16
前台系统- 接口开发 | 数据查询接口/Taglib开发，单个接口 |  | 4
| 数据保存更新接口开发，单个接口 |  | 4
| 认证接口对接 | EPGPS中和第三方对接实现认证逻辑
| 鉴权接口对接 | EPGPS中和第三方对接实现鉴权逻辑
| 订购接口对接 | EPGPS中和第三方对接实现订购逻辑
| 播放页 | 实现播放，暂停，快进，快退，节目信息，音量控制，书签，退出 | 40
| 实现连播功能 |  | 8
| 实现选集功能 |  | 8

## 测试工时标准
分类 | 子分类 | 任务说明 | 平均工时 （小时）
搭建环境 | 纯dcms后台 | 1）build-war包 2）tomcat+jdk 3）数据库初始化 4）dcms配置 5）dcms启动后验证 | 1
| dcms+collect+ftp |  | 1.5
| dcms+collect+epg |  | 2.5
| 搭建oracle数据库 |  | 3
| 搭建mysql数据库 |  | 0.5
| oracle导入/导出 | 小于1G | 0.5
| mysql导入/导出 | 小于2G | 0.5
测试用例 | 后台增删改查 | 130条用例 | 8
| 后台增删改查+复杂逻辑 | 如:转码中心调度、分发任务调度 80条用例 | 8
| EPG用例 | 130条用例 | 8
| 接口用例 | 100条用例 | 8
执行用例 | 后台-100条用例（一轮） |  | 13
| 后台-100-200条用例（一轮） |  | 16
| 后台-200-300条用例（一轮） |  | 20
| 后台-300-400条用例（一轮） |  | 28
| 后台-400-500条用例（一轮） |  | 32
| 后台-500-以上 |  | 40
| EPG-100条用例（一轮） |  | 8
| EPG-100-200条用例（一轮） |  | 12
| EPG-200-300条用例（一轮） |  | 16
| EPG-300-400条用例（一轮） |  | 20
| 接口测试-用例TestNG开发 | 50条 case | 8
验证Bug | 后台-页面逻辑 | 80Bug | 8
| 后台-复杂逻辑 | 60Bug | 8
修补测试用例 | 后台补50条用例逻辑(删除、新增、修改、合并) | (修补用例+新增用例)/原总测试用例比 高于35% 证明前一版本测试用例编写质量太差 低于15% 有可能是需求理解正确 也有可能是到现在还没有理解到位 | 4
| 前台补60条用例逻辑(删除、新增、修改、合并) | 高于30% 证明前一版本测试用例编写质量太差 低于10% 有可能是需求理解正确 也有可能是到现在还没有理解到位 | 4
性能测试 | 接口的性能测试(6个接口) | 1）测试方案 2）搭建环境 3）造数据 4）录脚本 5）打压 6）测试报告 | 40
| 页面的性能测试(6个页面) | 1）测试方案 2）搭建环境 3）录脚本 4）打压 5）测试报告 每个页面打压时间需在2小时以上 需有一个24小时的稳定性测试 | 40
兼容性测试 | 兼容性测试--功能测试已完成 | 一款盒子的兼容性测试时间 是一轮用例执行所需时间的1/3